## Cantidades de Obras
Grupo
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | 4 | Rendimiento | Cantidad de cuadrilla | Tiempo | Tiempo laboral
1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS, FUNDACIONES Y VIALIDAD
1.1 | Excavación en TCN Caminos | m3 | 423 | 465 | 100 | 5 | 0.93 | 1
1.2 | Excavación en TCN Bodegas | m3 | 18466 | 20335 | 100 | 8 | 25.4187 | 26
1.3 | Mejoramiento Fundaciones con integral natural (1,5 m.) | m3 | 7022 | 7733 | 28 | 8 | 34.5223 | 35
1.4 | Mejoramiento Fundaciones con integral natural (0,5 m.) | m3 | 2671 | 2940 | 28 | 8 | 13.125 | 14
1.5 | Relleno Estructural bajo 2" (entre Fundaciones hasta Subrasante) | m3 | 1994 | 2197 | 100 | 15 | 1.4647 | 2
1.6 | Relleno Estructural bajo 6" (entre Fundaciones hasta Subrasante) | m3 | 2993 | 3296 | 100 | 15 | 2.1973 | 3
1.7 | Relleno Estructural bajo 2" Bodegas, Oficinas, VF | m3 | 3082 | 3396 | 100 | 15 | 2.264 | 3
1.8 | Terraplén caminos y areas de servicio | m3 | 1774 | 1954 | 90 | 2 | 10.8556 | 11
1.9 | Terraplén bajo radier bodegas | m3 | 1541 | 1697 | 90 | 2 | 9.4278 | 10
1.10 | Preparación de la Subrasante Bodegas | m2 | 14536 | 16008 | 400 | 2 | 20.01 | 21
1.11 | Preparación de la Subrasante Caminos y Areas de Servicio | m2 | 8850 | 9748 | 400 | 2 | 12.185 | 13
1.12 | Base Granular Caminos | m3 | 1782 | 1963 | 290 | 2 | 3.3845 | 4
1.13 | Base Granular Bodegas | m3 | 2907 | 3201 | 290 | 2 | 5.519 | 6
1.14 | Hormigón G-25 radier (malla acma C-92) | m3 | 2180 | 2400 | 28 | 8 | 10.7143 | 2
1.15 | Hormigón G-35 calles | m3 | 1595 | 1757 | 28 | 8 | 7.8438 | 1
1.16 | Hormigón G-25 Fundaciones Zapatas Bodegas y Oficinas | m3 | 808 | 888 | 21 | 8 | 5.2857 | 1
1.17 | Hormigón G-04 Emplantillado Fundaciones Galpones y Oficinas | m3 | 56 | 60 | 21 | 8 | 0.35714 | 1
1.18 | Hormigón G-25 Vigas de Fundación Galpones y Oficinas | m3 | 109 | 121 | 21 | 8 | 0.72024 | 1
1.19 | Hormigón G-25 Pedestales Galpones y Oficinas | m3 | 74 | 82 | 21 | 8 | 0.4881 | 1
1.20 | Hormigón G-25 Muros Galpones y Oficinas | m3 | 390 | 430 | 21 | 8 | 2.5595 | 1
1.21 | Enfierradura Fundaciones Zapatas Galpones y Oficinas | kg | 38552 | 42456 | 1120 | 3 | 12.6357 | 13
1.22 | Enfierradura Vigas de Fundación Galpones y Oficinas | kg | 9323 | 10266 | 1120 | 3 | 3.0554 | 4
1.23 | Enfierradura Pedestales Galpones y Oficinas | kg | 19076 | 21008 | 1120 | 3 | 6.2524 | 7
1.24 | Enfierradura Muros Galpones y Oficinas | kg | 21668 | 23862 | 1120 | 3 | 7.1018 | 8
1.25 | Demolición de Aceras | m2 | 54 | 59 | 50 | 2 | 0.59 | 1
1.26 | Remoción de Soleras | m | 42 | 46 | 50 | 1 | 0.92 | 1
1.27 | Solera Tipo A | m | 1233 | 1357 | 40 | 4 | 8.4812 | 9
2 | ESTUCTURAS, REVESTIMIENTOS, CUBIERTAS Y TERMINACIONES
2.1 | Estructura Metalica Montado y Pintado | Kg | 527149 | 580525 | 1120 | 10 | 51.8326 | 52
2.2 | Aislación | m2 | 13897 | 15304 | 60 | 8 | 31.8833 | 32
2.3 | Divisiones interiores bodegas | m2 | 6918 | 7620 | 30 | 8 | 31.75 | 32
2.4 | Oficinas | m2 | 2006 | 2208 | 30 | 8 | 9.2 | 10
2.5 | Drenes (CuboDren) | m3 | 527 | 581 | 10 | 5 | 11.62 | 12
2.6 | Portones Bodegas | N° | 29 | 33 | 1.5 | 4 | 5.5 | 6
2.7 | Puertas exteriores | N° | 29 | 33 | 2 | 2 | 8.25 | 9
2.8 | Muros cortinas, ventanas y puertas vidriadas | m2 | 709 | 780 | 25 | 8 | 3.9 | 4
2.9 | Porteria Acogida, bicicletero y barrera acceso | m2 | 52 | 58 | 10 | 2 | 2.9 | 3
2.10 | Sala electrica | m2 | 32 | 34 | 15 | 1 | 2.2667 | 3
2.11 | Sala agua potable | m2 | 19 | 23 | 15 | 1 | 1.5333 | 2
2.12 | Sala residuos | m2 | 21 | 25 | 20 | 1 | 1.25 | 2
2.13 | Cierre Perimetral Acmaford | ml | 216 | 238 | 30 | 2 | 3.9667 | 4
2.14 | Cierre perimetral Bulldog | ml | 330 | 364 | 15 | 4 | 6.0667 | 7
https://portal.ondac.com/601/w3-propertyvalue-122724.html
https://www.studocu.com/cl/document/universidad-catolica-del-maule/construccion/manual-de-rendimiento-de-mano-de-obra/99346579
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cartagena99.com/recursos/matematicas/apuntes/CATALOGO_DE_RENDIMIENTOS_DE_MANO_DE_OBRA.pdf
https://cchc.cl/

## Precios Partidas
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | Precio unitario | Precio total
1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS, FUNDACIONES Y VIALIDAD
1.1 | Excavación en TCN Caminos | m3 | 423 | 3267 | 1381941
1.2 | Excavación en TCN Bodegas | m3 | 18466 | 3267 | 60328422
1.3 | Mejoramiento Fundaciones con integral natural (1,5 m.) | m3 | 7022 | 20451 | 143606922
1.4 | Mejoramiento Fundaciones con integral natural (0,5 m.) | m3 | 2671 | 20451 | 54624621
1.5 | Relleno Estructural bajo 2" (entre Fundaciones hasta Subrasante) | m3 | 1994 | 20451 | 40779294
1.6 | Relleno Estructural bajo 6" (entre Fundaciones hasta Subrasante) | m3 | 2993 | 25971 | 77731203
1.7 | Relleno Estructural bajo 2" Bodegas, Oficinas, VF | m3 | 3082 | 20451 | 63029982
1.8 | Terraplén caminos y areas de servicio | m3 | 1774 | 6595 | 11699530
1.9 | Terraplén bajo radier bodegas | m3 | 1541 | 6500 | 10016500
1.10 | Preparación de la Subrasante Bodegas | m2 | 14536 | 7445 | 108220520
1.11 | Preparación de la Subrasante Caminos y Areas de Servicio | m2 | 8850 | 7445 | 65888250
1.12 | Base Granular Caminos | m3 | 1782 | 21183 | 37748106
1.13 | Base Granular Bodegas | m3 | 2907 | 21183 | 61578981
1.14 | Hormigón G-25 radier (malla acma C-92) | m3 | 2180 | 107880 | 235178400
1.15 | Hormigón G-35 calles | m3 | 1595 | 111860 | 178416700
1.16 | Hormigón G-25 Fundaciones Zapatas Bodegas y Oficinas | m3 | 808 | 107880 | 87167040
1.17 | Hormigón G-04 Emplantillado Fundaciones Galpones y Oficinas | m3 | 56 | 70036 | 3922016
1.18 | Hormigón G-25 Vigas de Fundación Galpones y Oficinas | m3 | 109 | 107880 | 11758920
1.19 | Hormigón G-25 Pedestales Galpones y Oficinas | m3 | 74 | 107880 | 7983120
1.20 | Hormigón G-25 Muros Galpones y Oficinas | m3 | 390 | 107880 | 42073200
1.21 | Enfierradura Fundaciones Zapatas Galpones y Oficinas | kg | 38552 | 1300 | 50117600
1.22 | Enfierradura Vigas de Fundación Galpones y Oficinas | kg | 9323 | 1300 | 12119900
1.23 | Enfierradura Pedestales Galpones y Oficinas | kg | 19076 | 1300 | 24798800
1.24 | Enfierradura Muros Galpones y Oficinas | kg | 21668 | 1300 | 28168400
1.25 | Demolición de Aceras | m2 | 54 | 12500 | 675000
1.26 | Remoción de Soleras | m | 42 | 6500 | 273000
1.27 | Solera Tipo A | m | 1233 | 21247 | 26197551
2 | ESTUCTURAS, REVESTIMIENTOS, CUBIERTAS Y TERMINACIONES
2.1 | Estructura Metalica Montado y Pintado | Kg | 527149 | 3250 | 1713234250
2.2 | Aislación | m2 | 13897 | 6000 | 83382000
2.3 | Divisiones interiores bodegas | m2 | 6918 | 24590 | 170113620
2.4 | Oficinas | m2 | 2006 | 30000 | 60180000
2.5 | Drenes (CuboDren) | m3 | 527 | 60000 | 31620000
2.6 | Portones Bodegas | N° | 29 | 700000 | 20300000
2.7 | Puertas exteriores | N° | 29 | 300000 | 8700000
2.8 | Muros cortinas, ventanas y puertas vidriadas | m2 | 709 | 179650 | 127371850
2.9 | Porteria Acogida, bicicletero y barrera acceso | m2 | 52 | 400000 | 20800000
2.10 | Sala electrica | m2 | 32 | 300000 | 9600000
2.11 | Sala agua potable | m2 | 19 | 300000 | 5700000
2.12 | Sala residuos | m2 | 21 | 300000 | 6300000
2.13 | Cierre Perimetral Acmaford | ml | 216 | 50000 | 10800000
2.14 | Cierre perimetral Bulldog | ml | 330 | 60000 | 19800000
|  |  |  | Total | 3733385639
|  |  |  | Total + IVA | 4442728910.41
|  |  |  | Utilidades de 3% | 133281867.3123

## Precios Unitarios
Relleno Estructural bajo 6" (entre Fundaciones hasta Subrasante) | Uni | Cantidad | Precio unitario | Precio total
Estabilizado c/ Flete 15km | m3 | 1.2 | 18600 | 22320 | https://portal.ondac.com/601/w3-article-161793.html
Placas compatadoras de 2000 kg | dia | 0.16 | 5598 | 896
Jornalero | dia | 0.2 | 13775 | 2755
|  |  | Total | 25971
Terraplén bajo radier bodegas | Uni | Cantidad | Precio unitario | Precio total
Material para confeccionar terraplen | m3 | 1.3 | 1000 | 1300 | https://portal.ondac.com/601/w3-article-61490.html
Agua industrial | m3 | 0.06 | 680 | 41
Camion agua aljibe | hor | 0.0074 | 22566 | 167
Motoniveladora 200HP | hor | 0.0125 | 40000 | 500
Rodillo compactador 10TON | hor | 0.01 | 25000 | 250
Camion tolva 15m3 | hor | 0.1257 | 28257 | 3552
Excavadora 20TON | hor | 0.0125 | 30000 | 375
Capataz moviemiento de tierra | dia | 0.003986 | 29600 | 118
Jornalera 40 horas semaneles | dia | 0.016 | 12300 | 197
|  |  | Total | 6500
Hormigón G-04 Emplantillado Fundaciones Galpones y Oficinas | Uni | Cantidad | Precio unitario | Precio total
Hormigon G-04 (provision) | m3 | 1.05 | 47645 | 50028 | https://portal.ondac.com/601/w3-article-170461.html
Servicio bombeo | m3 | 1 | 8240 | 8240
Concretero colocacion hormigon | dia | 0.49 | 23227 | 11382
Jornalero capachero | dia | 0.02 | 19296 | 386
|  |  | Total | 70036
Solera Tipo A | Uni | Cantidad | Precio unitario | Precio total
Solera tipo A 90x16x30cm | mt | 1 | 7250 | 7250 | https://portal.ondac.com/601/w3-article-160891.html
Hormigon H-20 estructuras (provision) | m3 | 0.04 | 53702 | 2149
Sika antisol bidon 4.5 lts | bid | 1 | 9490 | 9490
Perdidas | % | 5 | - | 582
Albañil | dia | 0.042 | 28500 | 1197
Jornalero | dia | 0.042 | 13775 | 579
|  |  | Total | 21247