## Hoja1
Task Name | % Complete | % Complete | % Complete | % Complete | % Complete | Duration
Proyecto | 5% | 15% | 25% | 50% | 75% | 282 days
ESTRUCTURAS, REVESTIMIENTOS, CUBIERTAS Y TERMINACIONES | 0% | 0% | 0% | 1% | 48% | 147 days
Estructura Metalica Montado y Pintado | 0% | 0% | 0% | 4% | 100% | 52 days
Aislación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32 days
Divisiones interiores bodegas | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 32 days
Oficinas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 days
Drenes (CuboDren) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12 days
Portones Bodegas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 days
Puertas exteriores | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9 days
Muros cortinas, ventanas y puertas vidriadas | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 days
Porteria Acogida, bicicletero y barrera acceso | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 days
Sala electrica | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 days
Sala agua potable | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 days
Sala residuos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 days
Cierre Perimetral Acmaford | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 days
Cierre perimetral Bulldog | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 days
Movimientros de tierras, fundaciones y vialidad | 10% | 29% | 49% | 96% | 100% | 145 days
Excavación en TCN Caminos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 day
Excavación en TCN Bodegas | 24% | 89% | 100% | 100% | 100% | 26 days
Mejoramiento Fundaciones con integral natural (1,5 m.) | 0% | 0% | 85% | 100% | 100% | 35 days
Mejoramiento Fundaciones con integral natural (0,5 m.) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 14 days
Relleno Estructural bajo 2" (entre Fundaciones hasta Subrasante) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 2 days
Relleno Estructural bajo 6" (entre Fundaciones hasta Subrasante) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 2 days
Relleno Estructural bajo 2" Bodegas, Oficinas, VF | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 3 days
Terraplén caminos y areas de servicio | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11 days
Terraplén bajo radier bodegas | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 10 days
Preparación de la Subrasante Bodegas | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 21 days
Preparación de la Subrasante Caminos y Areas de Servicio | 0% | 85% | 100% | 100% | 100% | 13 days
Base Granular Caminos | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 1 day
Base Granular Bodegas | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1 day
Hormigón G-25 radier (malla acma C-92) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 2 days
Hormigón G-35 calles | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 1 day
Hormigón G-25 Fundaciones Zapatas Bodegas y Oficinas | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1 day
Hormigón G-04 Emplantillado Fundaciones Galpones y Oficinas | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1 day
Hormigón G-25 Vigas de Fundación Galpones y Oficinas | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1 day
Hormigón G-25 Pedestales Galpones y Oficinas | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1 day
Hormigón G-25 Muros Galpones y Oficinas | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 day
Enfierradura Fundaciones Zapatas Galpones y Oficinas | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 13 days
Enfierradura Vigas de Fundación Galpones y Oficinas | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 4 days
Enfierradura Pedestales Galpones y Oficinas | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 7 days
Enfierradura Muros Galpones y Oficinas | 0% | 0% | 0% | 16% | 100% | 8 days
Demolición de Aceras | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 day
Remoción de Soleras | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 day
Solera Tipo A | 59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7 days